**Утверждаю**

**Президент Адвокатской палаты**

**Новосибирской области А.В. Жуков**

**12.02.2018 г.**

**Г Р А Ф И К**

введения в действие Региональных правил назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве на территории Новосибирской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок, дата | Ответственный за исполнение, исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подготовить списочный состав районных координаторов | до 22.02.2018 г. | Рабцунова Е.А.  Скобло Н.В. |  |
|  | Утвердить состав координаторов на Совете | 27.02.2018 г. | Жуков А.В.  Рабцунова Е.А. |  |
|  | Произвести сверку сведений, имеющихся в Адвокатской палате, со сведениями координаторов об адвокатах, участвующих по назначению | до 15.03.2018 г. | Рабцунова Е.А.  Скобло Н.В.  Координаторы  Руководители АО  Специалист ЦСЮП |  |
|  | Адвокаты, желающие участвовать в работе по назначению, подают в Совет АП НСО заявление по установленной форме | до 15.03.2018 г. | Рабцунова Е.А.  Координаторы  Скобло Н.В.  Специалист ЦСЮП  Адвокаты | Заявления подаются и представляются координаторами и могут быть представлены адвокатами непосредственно в Совет |
|  | Определяются персонально адвокаты, которые имеют дисциплинарные взыскания за нарушение порядка назначения | до 27.02.2018 г. | Жуков А.В.  Нежурина А.В. |  |
|  | Составляется новый список адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению | до 20.03.2018 г. | Рабцунова Е.А.  Специалист ЦСЮП |  |
|  | Совет утверждает новый список без принятия решения о допуске адвокатов к работе по назначению, включенных в список | 27.03.2018 г. | Жуков А.В.  Рабцунова Е.А.  Совет |  |
|  | Совет принимает решение об отказе в допуске к работе по назначению адвокатов, имеющих дисциплинарные взыскания за нарушения порядка назначения | 27.03.2018 г. | Жуков А.В.  Рабцунова Е.А.  Совет |  |
|  | Определение организационного, материального-технического, финансового обеспечения ЦСЮП и его штатного состава. Начало деятельности, организация работы, участие в сверках данных и составление нового списка, освоение компьютерной программы и т.д. | 30.01.2018 г.  02.03.2018 г. | Жуков А.В.  Рабцунова Е.А.  Совет  Специалист ЦСЮП |  |
|  | Подготовка и издание Пособия для адвокатов | до 05.04.2018 г. | Жуков А.В.  Потапов Н.М. |  |
|  | Опубликование на официальном сайте и в Вестнике АП НСО Региональных правил | до 20.02.2018 г. | Жуков А.В.  Потапов Н.М. | Публикация в Вестнике по мере его выпуска |
|  | Размещение плана для сведения адвокатов, руководителей АО и координаторов на сайте АП НСО | до 20.02.2018 г. | Жуков А.В.  Потапов Н.М.  Рабцунова Е.А. |  |
|  | Провести методическое совещание с координаторами АО | в течение марта 2018 г. | Жуков А.В.  Рабцунова Е.А. | Дата уточняется |
|  | Провести занятие с адвокатами, включенными в список работы по назначению, по знанию Региональных правил | в течение марта 2018 г. | Рабцунова Е.А.  Шипилова Т.С. |  |
|  | Направить Региональные правила для сведения в судебно-следственные органы городского, областного и федерального уровня | Февраль-март 2018 г. | Рабцунова Е.А.  Специалист ЦСЮП |  |
|  | Передача в ЦСЮП организационных функций по ведению списка адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи, приему граждан и оказанию бесплатной юридической помощи, обеспечению продвижения документов адвокатов по выплате вознаграждения, сопровождению участия адвокатов в правовых просвещениях | II квартал 2018 г. | Рабцунова Е.А.  Скобло Н.В.  Специалист ЦСЮП |  |
|  | Информационное обеспечение начала деятельности ЦСЮП | II квартал 2018 г. и в течение года | Жуков А.В.  Рабцунова Е.А.  Потапов Н.М. |  |

**Вице-президент Адвокатской палаты**

**Новосибирской области**

**Рабцунова Е.А.**

**12.02.2018**